ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АХМАТОВСКОГО И ПУТИНСКОГО РАЙОНОВ Г. ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ГIАЛИН АХЬМАД-ХЬАЬЖИН, ПУТИНАН КIОШТИЙН ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2026 года                                                                                       52/13-6

г. Грозный

# Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Грозненской городской Думы пятого созыва, назначенных на 20 сентября 2026 года

Руководствуясь статьей 12 Закона Чеченской Республики «О муниципальных выборах в Чеченской Республике», постановлением Избирательной комиссии Чеченской Республики от 06.02.2026 г. № 361/85-6 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия Ахматовского и Путинского районов г. Грозного п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Грозненской городской Думы пятого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Чеченской Республики для размещения на  официальном сайте Избирательной комиссии Чеченской Республики на странице территориальной избирательной комиссии Ахматовского и Путинского районов г. Грозного и в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Чеченской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Т.С.Душаевой.

Председатель территориальной избирательной

комиссии Ахматовского и Путинского 
районов г. Грозного                                                                      А. А. Пойзуев

Секретарь территориальной избирательной

комиссии Ахматовского и Путинского

районов г. Грозного                                                                      Т.С.Душаева

|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Ахматовского и Путинского районов г. Грозного от 24 июня 2026 года № 52-13-6 |
| --- | --- |

# Календарный план

# мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

# Грозненской городской Думы пятого созыва 20 сентября 2026 года

| Дата назначения выборов Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 24 июня 2026 года 24 июня 2026 года |
| --- | --- |
| Дни голосования | 18, 19 и 20 сентября 2026 года |

| № п/п | Содержание мероприятия |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ |  | Не позднее 10 августа 2026 г. |  | Мэрия г. Грозный |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку |  | Не позднее 8 сентября 2026 г. |  | Территориальная комиссия Ахматовского и Путинского районов г. Грозного (далее – территориальная комиссия) |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию |  | Не позднее 10 сентября 2026 г. |  | Территориальная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | С 10 сентября 2026 г. |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей (в случае, если список избирателей разделен на отдельные книги - с указанием порядкового номера и количества сброшюрованных отдельных книг) и заверение печатью участковой избирательной комиссии |  | 19 сентября 2026 г. |  | Участковая избирательная комиссия |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий и опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий |  | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий |  | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий |  | В период с 31 июля по 20 августа 2026 года |  | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных, в местах временного пребывания избирателей, на территориях воинских частей, расположенных в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности |  | Не позднее 4 сентября 2026 года, а в исключительных случаях – не позднее 19 сентября 2026 года |  | Территориальные избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация списка кандидатов |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка, направление в территориальную комиссию, опубликование и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений |  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции России по Чеченской Республике |
|  | Извещение территориальной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов |  | За один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта (п.п. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона «О политических партиях») |  | Избирательное объединение |
|  | Выдвижение списка кандидатов |  | С 25 июня по 20 июля 2026 года |  | Избирательное объединение |
|  | Представление в территориальную комиссию уведомления о выдвижении списка кандидатов |  | Не позднее 20 июля 2026 года до 18:00 часов по местному времени |  | Избирательное объединение |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении соответствующих документов |  | Незамедлительно после приема документов |  | Территориальная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения территориальной комиссии о заверении муниципального списка кандидатов и выдает уполномоченному представителю избирательного объединения заверенную копию муниципального списка кандидатов, выдвинутого этим избирательным объединением, либо отказывает в заверении указанного списка |  | В течение трех дней со дня приема документов |  | Территориальная комиссия |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах в соответствии с частью 2, 3 и 10 статьи 18 Закона Чеченской Республики «О муниципальных выборах в Чеченской Республике» (далее – Республиканский закон) |  | Сведений, представляемых в соответствии с частями 2 и 3 статьи 18 Республиканского закона, в течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с частью 10 статьи 18 Республиканского закона, в течение двадцати дней |  | Соответствующие государственные органы |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений |  | Незамедлительно |  | Территориальная комиссия |
|  | Представление документов для регистрации списка кандидатов |  | Не ранее 16 июля и не позднее 18:00 часов 5 августа 2026 года |  | Избирательное объединение |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона |  | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации списка кандидатов документов |  | Территориальная комиссия |
|  | Извещение избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах) или несоблюдения требований к оформлению документов |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов |  | Территориальная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе муниципального списка кандидатов, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) |  | Не позднее чем за 1 день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов |  | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо об отказе в регистрации |  | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации списка кандидатов документов |  | Территориальная комиссия |
|  | Выдача в случае отказа зарегистрировать список кандидатов копии решения территориальной комиссии с изложением оснований отказа |  | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Территориальная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированном списке кандидатов |  | В течение 48 часов после регистрации списка кандидатов |  | Территориальная комиссия |
|  | Выдача кандидату, включенному в зарегистрированный список кандидатов удостоверения |  | После принятия решения о регистрации списка кандидатов |  | Территориальная комиссия |
| Статус кандидатов |  |  |  |  |  |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения |  | После выдвижения списка кандидатов |  | Избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения |  | В течение 5 дней со дня поступления представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | Территориальная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру |  | Не позднее 4 сентября 2026 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2026 года |  | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить кандидата из выдвинутого им списка кандидатов |  | Не позднее 4 сентября 2026 г. |  | Избирательное объединение |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им список кандидатов |  | Не позднее 12 сентября 2026 г. |  | Избирательное объединение |
|  | Уведомление избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, об аннулировании регистрации списка кандидатов и выдача ему копии указанного решения |  | Незамедлительно, после принятия решения |  | Территориальная комиссия |
|  | Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата |  | С момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии, - с даты выбытия |  | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |
|  | Агитационный период |  | Со дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов и до 00 часов по местному времени 19 сентября 2026 г. |  | Избирательные объединения |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чеченской Республике списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 2 статьи 34 Республиканского закона |  | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в территориальную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Роскомнадзора по Чеченской Республике |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Территориальная комиссия |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированный список кандидатов, в государственном региональном периодическом печатном издании или размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление копии публикации в территориальную избирательную комиссию или сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии |  | Не позднее 9 сентября 2026 г. |  | Избирательное объединение |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  | с 22 августа 2026 г. и до 0000 18 сентября 2026 г., |  | Избирательное объединение |
|  | Опубликование и представление в территориальную комиссию сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не позднее 24 июля 2026 года |  | Организации телерадиовещания и редакции печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование и представление в территориальную комиссию сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов |  | Не позднее 24 июля 2026 года |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени |  | Не позднее 3 дней по завершении регистрации списка кандидатов |  | Территориальная комиссия |
|  | Опубликование графика распределения бесплатного эфирного времени |  | После проведения жеребьевки |  | Территориальная комиссия |
|  | Проведение на основании письменных заявок жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени |  | Не позднее 3 дней по завершении регистрации списка кандидатов |  | Организация телерадиовещания |
|  | Проведение на основании письменных заявок жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади |  | Не позднее 3 дней по завершении регистрации списка кандидатов |  | Редакция периодического печатного издания |
|  | Направление в территориальную комиссию протокола проведенной жеребьевки и графика предоставления платного эфирного времени (в том числе в машиночитаемой форме) |  | Незамедлительно после составления |  | Организация телерадиовещания |
|  | Направление в территориальную комиссию протокола проведенной жеребьевки и графика предоставления бесплатной и платной печатной площади (в том числе в машиночитаемой форме) |  | Незамедлительно после составления |  | Редакция периодического печатного издания |
|  | Предоставление в банк платежного документа на перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Предоставление в территориальную комиссию данных учета объемов и стоимости, предоставленных эфирного времени, платной печатной площади |  | Не позднее 30 сентября 2026 г. |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение данных учета объемов и стоимости, предоставленных эфирного времени, платной печатной площади |  | Не менее 3 лет после дня голосования |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир |  | Организация телерадиовещания |
|  | Рассмотрение письменной заявки о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями |  | В течение 3 дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов в территориальную комиссию, а также сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы |  | До начала их распространения |  | Избирательное объединение |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  | Не позднее 20 августа 2026 г. |  | Орган местного самоуправления по предложению территориальной комиссии |
|  | Запрет на проведение предвыборной агитации |  | До 00.00 по местному времени 18 сентября 2026 года |  | Избирательное объединение, СМИ, другие участники избирательного процесса |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | В день голосования до момента окончания голосования |  | СМИ, избирательные комиссии, граждане, организации, публикующие (обнародующая) итоги голосования, результаты выборов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | С 14 сентября 2026 г. по 20 сентября 2026 |  | СМИ, граждане, организация, публикующая (обнародующая) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечисление на счет территориальной комиссии денежных средств на подготовку и проведение выборов |  | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Мэрия г. Грозный |
|  |  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам |  | В течение двух суток с момента предоставления представления в территориальную комиссию необходимых для регистрации документов | Территориальная комиссия |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю по финансовым вопросам разрешения на открытие специального избирательного счета |  | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении списка кандидатов | Территориальная комиссия |
|  |  | Открытие, специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  | Незамедлительно по предъявлении необходимых документов | Отделение Сбербанка, а при его отсутствии - в другая кредитная организация, расположенной на территории избирательного округа (далее – Кредитная организация) |
|  |  | Представление по запросу территориальной комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете избирательного объединения |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация |
|  |  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Периодически до дня голосования на выборах | Территориальная комиссия |
|  |  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах этой проверки в территориальную комиссию |  | В 5-дневный срок со дня поступления представления территориальной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  |  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований частей 9 и 10 статьи 44 Республиканского закона либо в размере, превышающем максимальный размер пожертвования, предусмотренный законом |  | Не позднее чем через 15 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Избирательное объединение |
|  |  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем |  | Не позднее чем через 15 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Избирательное объединение |
|  |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) |  | После дня голосования | Избирательное объединение |
|  |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете в доход местного бюджета |  | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию территориальной комиссии (19 ноября 2026 г.) | Кредитная организация |
|  |  | Представление в территориальную комиссию итогового финансового отчета |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательное объединение |
|  |  | Прекращение всех финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования |  | 18 сентября 2026 г. | Кредитная организация |
|  |  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов избирательных объединений, которые не представили в установленном порядке в территориальную комиссию документы, необходимые для регистрации списка кандидатов, либо получили отказ в регистрации, списка кандидатов либо отозвали свой список кандидатов |  | По указанию территориальной комиссии | Кредитная организация |
|  |  | Закрытие специального избирательного счета |  | До дня представления избирательным объединением итогового финансового отчета | Избирательное объединение |
|  |  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных данной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная комиссия |
|  |  | Направление в распоряжение территориальной комиссии специалистов, включенных в состав контрольно-ревизионной службы |  | По запросу территориальной комиссии не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Государственные органы, иные органы, организации и учреждения. |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение наблюдателей на избирательные участки и представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию |  | Не позднее 14 сентября 2026 года | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, субъекты общественного контроля |
|  |  | Представление направления наблюдателя в комиссию, в которую он назначен |  | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
|  |  | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением |  | Не позднее 30 августа 2026 г. | Территориальная комиссия |
|  |  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | Не позднее 9 сентября 2026 г. | Территориальная комиссия |
|  |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее чем за 2 дня до получения в типографии избирательных бюллетеней | Территориальная комиссия |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней в участковую избирательную комиссию |  | Не позднее 17 сентября 2026 года | Территориальная комиссия |
|  |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом |  | Не позднее 9 сентября 2026 г. | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  |  | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | В любое время с 10 сентября 2026 года, но не позднее 14 часов 20 сентября 2026 года | Избиратель |
|  |  | Проведение голосования |  | 18, 19 и 20 сентября 2026 года с 8.00 до 20.00 по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 5 статьи 15 Республиканского закона |  | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную комиссию |  | Незамедлительно после подписания его всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Определение результатов выборов |  | Не позднее трех дней после дня голосования Не позднее 23 сентября 2026 г. | Территориальная комиссия |
|  |  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная комиссия |
|  |  | Направление зарегистрированному кандидату извещения об избрании |  | После определения результатов выборов | Территориальная комиссия |
|  |  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Кандидат, избранный депутатом |
|  |  | Регистрация избранного депутата |  | После выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 60 Республиканского закона | Территориальная комиссия |
|  |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов |  | В течении трех недель со дня голосования | Территориальная комиссия |
|  |  | Опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов |  | В течение двух месяцев со дня голосования | Территориальная комиссия |
|  |  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов |  | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике | Территориальная комиссия |